## Slide 1
11/09/2023
PROGETTO ESECUTIVO – All.1
A cura A cura:
Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale”
e
ATS Comunità Fraternità S.C.S. Onlus (ente capofila) e Scalabrini Bonomelli S.C.S. Onlus (Ente Partner)
Percorso di coprogettazione per la realizzazione di servizi ed interventi a valere sul sub investimento – Linea di Attività 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO” dell’avviso 1/2022 next generation eu – proposte di intervento da parte degli ambiti sociali territoriali nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) missione 5 “inclusione e coesione” - componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – CUP E24H22000190001.

## Slide 2: 1. Finalita’ principale della linea di investimento 1.3.1
L’Ambito Territoriale Sociale n.2 Brescia Ovest ha aderito all’Avviso 1/2022 inserito nel Piano Nazionale di Ripresa a Resilienza (PNRR) - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, sub investimento 1.3.1 «Housing Temporaneo».
La finalità principale è creare un sistema di accoglienza per le persone ed i nuclei in condizione di elevata marginalità sociale per i quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture di accoglienze stesse. Alla soluzione alloggiativa, viene affiancato un progetto personalizzato, volto al superamento dell’emergenza, con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali.
Promuovere un sistema di reperimento degli alloggi a prezzi calmierati e con accordi con i privati; sviluppare la conoscenza delle norme e dell’accesso ai servizi abitativi pubblici e sociali; la gestione delle misure rivolte all’abitare: agevolazioni, bandi distrettuali, gestione delle misure per bandi di morosità incolpevole, ecc..

## Slide 3: Tre Aree di Attivita’
A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led, housing first)
Ambito n.2 Brescia Ovest: Messa a disposizione di minimo n.2 spazi/unità abitative situate nell’Ambito Brescia Ovest con possibilità di accoglienza di numero minimo totale di n. 6 persone nell’arco del triennio.
In esito alla definizione del percorso di co-progettazione l’ente proponente si impegna a produrre la documentazione tecnica
Ambito n.3 Brescia Est: due comuni mettono a disposizione immobili pubblici, nello specifico:
-il Comune di Flero mette a disposizione un’unità abitativa per accogliere n. 2 persone;
- il Comune di San Zeno mette a disposizione un’unità abitativa per accogliere n. 4 pers.;
con possibilità di accoglienza di numero minimo totale di n. 5/6 persone nell’arco del triennio.
A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità
Presenza di equipe multidisciplinari in grado di attuare interventi adeguati all’accompagnamento e alla permanenza dei beneficiari presso i gruppi appartamento, nell’ATS di Brescia Ovest e nell’ATS di Brescia Est.
A.4 – Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l’affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati
Avvio di sportelli dell’abitare in grado di garantire un sistema di reperimento degli alloggi a prezzi calmierati e con accordi con i privati; la conoscenza delle norme e dell’accesso ai servizi abitativi pubblici e sociali; la gestione delle misure rivolte all’abitare: agevolazioni, bandi distrettuali, gestione delle misure per bandi di morosità incolpevole, ecc..

## Slide 4: Descrizione obiettivi, azioni, strategie A.1 «Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza»
Obiettivo:
Azione A1 – realizzazione di alloggi finalizzati al reinserimento e all’autonomia per minimo 6 persone ATS n.2 Brescia Ovest
Azione:
Ristrutturazione n. 2 alloggi in via Trepola, 195 - Ospitaletto per accoglienza di n.7 persone
Arredamento e messa in uso degli appartamenti
Ente:
Comunità Fraternità
Esiti:
2 alloggi abitativi (nuove unità sociali) nell’Ambito n.2 Brescia Ovest per accogliere n. 7 persone in Housing temporaneo. Spazi accoglienti e flessibili ad accogliere persone/famiglie con esigenze e caratteristiche diverse.

## Slide 5: A2 «Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità
Obiettivo:
Azione A2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità
Azione:
Creazione dell’equipe housing e suddivisione in sottogruppi a valenza territoriale o per diverse tipologie di utenza;
Lavoro di rete con altre equipe di professionisti presenti sull’Ambito
Definizione della modalità di invio e di presa in carico: costruzione di un protocollo operativo – Progetto Individualizzato, mediante approccio recovery
Gestione del progetto di autonomia: individuazione del case manager e lavoro con il territorio
Enti:
Comunità Fraternità e Scalabrini Bonomelli
Esiti:
Creazione di due equipe presenti in entrambi gli Ambiti per la gestione delle nuove unità sociali e con competenza specifica per realizzare progetti di autonomia con le persone inserite nell’Housing temporaneo.

## Slide 6: A4 «Sviluppo di Agenzie Sociali per la mediazione degli affitti privati»
Obiettivo:
Azione A4 – Sviluppo di Agenzie Sociali per la mediazione degli affitti privati
Azione:
Mappatura degli alloggi privati e pubblici disponibili nei 2 Ambiti e analisi dei non occupati: Individuazione di almeno 7 immobili non utilizzati per ogni annualità progettuale;
Raccolta delle domande e analisi dei fabbisogni degli aspiranti inquilini: Accoglimento di almeno 7 segnalazioni con esigenze abitative con distinzione tra nuclei familiari e singoli;
Creazioni di accordi e relazioni territoriali con chi si occupa dell’abitare: Stipula si almeno 3 accordi con reti di agenzie per l’incontro fra domanda e offerta;
Sperimentazione di strumenti di garanzia e mediazione nuovi nei confronti dei locatari: Perfezionamento di almeno 7 contratti di accompagnamento temporaneo;
Sperimentazione di nuovi modelli di abitare, co-housing e abitazione condivisa, per persone con specifiche fragilità con interventi «protetti»: Avvio di almeno un nuovo modello di coabitazione ;
Sperimentazione con i comuni di una gestione condivisa degli alloggi di edilizia pubblica disponibili: 3 sperimentazioni nel triennio;
Enti:
Comunità Fraternità e Scalabrini Bonomelli

## Slide 7: Cronoprogramma
DURATA DEL PROGETTO – fino a Marzo 2026
Durata triennale dalla stipula della convenzione fra BS OVEST e Ministero (possibilità di proseguire fino a Marzo 2026 oppure fino a Giugno 2026 solo per le parti rendicontative delle attività ed economiche);
AVVIO ATTIVITA’ – 01/09/2023
La comunicazione dell’Avvio della Progettazione Tecnica dell’intervento di ristrutturazione o riqualificazione degli immobili, corredata dal progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE);
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – gennaio 2025
Tempistica prevista in via cautelativa. Dal termine dei lavori è possibile sviluppare il progetto gestionale relativo al lotto A2 (Sviluppo di una presa in carico presso le unità abitative), entro la scadenza prevista per il mese di Marzo 2026;
CONVENZIONE FRA AZIENDA OVEST SOLIDALE E ATI – fino a Marzo 2026
  Gli obiettivi previsti dal PNRR devono essere raggiunti a Marzo 2026 (fino a Giugno 2026 solo per le parti rendicontative delle attività ed economiche).

## Slide 8: QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Budget pensato per n. 10 beneficiari: € 710.000,00 totali, di cui
  Euro 272.000,00 risorse in capo all’Ente Procedente Ambito n.2 Brescia Ovest e Ente Partner Ambito n.3 Brescia Est:
  Euro 438.000,00 risorse in capo agli ETS co-progettanti

## Slide 9: Ente Capofila AMBITO n. 2 BRESCIA OVEST e Ente Partner AMBITO n. 3 BRESCIA EST BUDGET PER N. 10 BENEFICIARI
Azione | Descrittivo azioni AST Brescia Ovest | Costi ripartiti tra Brescia Ovest ed Brescia Est | Costi unitari di investimento | Costi gestione | Costi totali
A.1 Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza | A.1 Acquisizione esperti esterni | Brescia Ovest | € 12.000 | / | € 242.000
 | A.1 Ristrutturazione/arredi due U.I. San Zeno e Flero | Brescia Est | € 230.000,00 | / | 
A.4 Sviluppo Agenzie sociali per l’affitto | A.4 Materiale , arredo e dotazione informatica ufficio casa Ambito | Brescia Ovest | € 10.000 | / | € 30.000
 | A.4 Materiale , arredo e dotazione informatica ufficio casa Ambito | Brescia Est | € 20.000 | / | €20.000
Totale risorse |  |  |  |  | € 272.000,00

## Slide 10: ETS COPROGETTANTI BUDGET PER N. 10 BENEFICIARI
Azione | Descrittivo azioni ETS | Costi unitari di investimento | Costi gestione | Costi totali
A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza | A.1 Reperimento alloggi, rivalutazione, adattamento e arredi 2 U.I. per 6 beneficiari | € 228.000 | / | € 228.000
A.2 - Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità | A.2 Equipe multidisciplinare – Brescia Ovest | / | € 60.750 | € 112.984
 | A.2 Equipe Multidisciplinare – Brescia Est | / | € 52.234 | 
A.4 – Sviluppo Agenzie sociali per l’affitto | A.4 Operatori Casa – Brescia Ovest |  | € 60.000 | € 97.015,50
 | A.4 Operatori Casa – Brescia Est |  | € 37.015,50 | 
Totale risorse |  |  |  | € 438.000

## Slide 11: Assetto organizzativo della rete preposta alla realizzazione dell’intervento 1.3.1. «Housing Temporaneo»
La rete organizzativa preposta alla realizzazione di percorsi di autonomia per le persone e/o famiglie con elevata marginalità sociale dell’ATS n.2 Brescia Ovest e dell’ATS Brescia Est è costituita da:
Due Enti del Terzo Settore selezionati: Comunità Fraternità S.C.S. Onlus e Scalabrini Bonomelli S.C.S. Onlus che si sono costituiti in ATS;
l’Azienda Ovest Solidale, quale ente capofila del Progetto e dell’Ambito Territoriale Sociale n.2 Brescia Ovest;
l’Azienda Speciale Consortile alla Persona, quale ente partner del Progetto e ente capofila dell’Ambito Sociale Territoriale n.3 Brescia Est;
I Servizi Sociali dei Comuni presenti nell’ATS n.2 Brescia Ovest e nell’ATS n.3 Brescia Est e i servizi specialistici dell’ASST di competenza ed enti accreditati;
Schematicamente la rete organizzativa sarà così articolata:
_________
Direttivo ATS
(Coordinamento Enti Associati)
Direzione Tecnica Organizzativa
Coordinamento dei servizi sociali dell’ATS n.2 Brescia Ovest e dell’ATS n.3 Brescia Est
Responsabile economico amministrativo ATS
Equipe di Housing e territorio:
n.1 presso ATS Bresci Ovest
n. 1 presso ATS Brescia Est
n.1
Equipe per n.2 sportelli casa (case manager – geometra/operatore)

## Slide 12: Sistema di governance dell’intervento 1.3.1 «Housing Temporaneo»
Il sistema di governance della rete preposta alla realizzazione dell’intervento 1.2. «percorsi di autonomia per le persone con disabilità, considerando l’assetto organizzativo delineato sarà caratterizzato dalla compresenza di diverse autorità collegiali e individuali a cui sarà affidato l’esercizio delle responsabilità direzionali, gestionali e operative, come sinteticamente illustrato nella seguente tabella:
FUNZIONI DI GOVERNO | AUTORITÀ COLLEGIALI | AUTORITÀ INDIVIDUALI | COMPOSIZIONE | FUNZIONI DI GOVERNO
Direzionali | Direzione Tecnica Operativa |  | La DTO sarà composta da n.8 componenti: - 4 componenti espressi da Direttivo ATS (n.2 Comunità Fraternità, n. 2 Scalabrini-Bonomelli); -2/3 componenti espressi dall’ATS n.2 Brescia Ovest; - 1 componente espresso dall’ATS n.3 Brescia Est; | La DTO svolgerà funzioni direzionali della rete preposta alla realizzazione dei servizi presidiando: - gli orientamenti tecnici - gli aspetti organizzativi - gli aspetti economici e finanziari
 |  | Direttore Azienda Ovest Solidale – RUP e/o Responsabile del Progetto |  | Il Direttore dell’Azienda Ovest Solidale e/o Resp. del Progetto: - condividerà all’interno della DTO la direzione della rete - coordinerà il funzionamento della DTO - garantirà le connessioni con l’ATS Brescia Est ed i Servizi Sociali dei Comuni - garantirà il rispetto degli obiettivi e dei vincoli fissati dell’Avviso e dal PNRR -sarà l’interfaccia tra la DTO e l’Assemblea dei Sindaci - garantirà la rendicontazione al MLPS

## Slide 13
FUNZIONI DI GOVERNO | AUTORITÀ COLLEGIALI | AUTORITÀ INDIVIDUALI | COMPOSIZIONE | FUNZIONI DI GOVERNO
 | Direttivo ATS |  | Il Direttivo dell’ATS sarà composto da: - n.2 rappresentanti di ciascuna organizzazione partecipante dal Responsabile economico amministrativo ATS definito da ente capofila - Il responsabile di progetto definito dall’ente capofila | Il Direttivo dell’ATS avrà il compito di favorire scambi e cooperazioni tra i soggetti aderenti. In particolare, sarà il luogo dove affrontare preventivamente le questioni tecniche, organizzative e economiche più rilevanti, in modo che il partner del Terzo Settore possa portare all’interno della Direzione Tecnica e Organizzativa posizioni e orientamenti unitari.
 |  | Responsabile economico amministrativo ATS | Il Responsabile economico amministrativo dell’ATS sarà espresso da S.C.S. Comunità Fraternità, ente capofila dell’ATS | Il Responsabile economico amministrativo dell’ATS avrà in particolare il compito di: - gestire tutti gli aspetti economici riguardanti le compensazioni dei diversi partner - costituire l’interfaccia sugli aspetti economici e amministrativi tra ATS e Azienda Ovest Solidale
 | Coordinamento dei Servizi Sociali dell’ATS n.2 Brescia Ovest e dell’ATS n.3 Brescia Est |  | I Coordinamenti dei Servizi Sociali dell’ATS n.2 Brescia Ovest e dell’ATS n.3 Brescia Est saranno composti: - dai Direttori delle Aziende e e/o dai Resp. del Progetto - dai Responsabili e Assistenti Sociali dei S. S. dei Comuni dell’ATS n.2 Brescia Ovest e dell’ATS n.3 Brescia Est | I Coordinamenti dei Servizi Sociali dell’ATS n.2 Brescia Ovest e ATS n.3 Brescia Est avranno il compito di: Definire i criteri e regolamenti per l’ingresso nell’Housing Temporaneo; - Invio delle persone al sportello casa e presa in carico multidisciplinare; - favorire scambi e cooperazioni tra i Servizi dei diversi Comuni . In particolare, sarà il luogo dove, il Direttore/Resp. di progetto dell’Azienda può portare all’interno della Direzione Tecnica e Organizzativa posizioni e orientamenti condivisi.

## Slide 14
FUNZIONI DI GOVERNO | AUTORITÀ COLLEGIALI | AUTORITÀ INDIVIDUALI | COMPOSIZIONE | COMPITI/RESPONSABILITÀ | FUNZIONI DI GOVERNO
Gestionali Operative | Equipe di Progetto |  | Le 2 equipe di progetto sono costituite rispettivamente : - n.2 coordinatori di progetto ( di cui 1 di Comunità Fraternità e 1 di Bonomelli Scalabrini) - n. 2 referenti di progetto Area Inclusione Povertà ( di cui 1 dell’ATS n.2 Brescia Ovest e 1 dell’ATS n.3 Brescia Est) |  | L’Equipe di Progetto avrà il compito di: -favorisce scambi e cooperazione tra il livello direzionale e quello operativo garantendo una funzionalità integrata del sistema; -definisce le liee di indirizzo e di sviluppo del progetto, definizione dei regolamenti di accesso, delle prassi operative di gestione; - Definizione delle linee di lavoro dei due sportelli casa e definizione delle fasi di lavoro; -monitoraggio e valutazione e l’impatto sociale del progetto
 | Equipe operative /multidisciplinari Housing e Territorio |  | n. 2 equipe operative: Per ATS n.2 Brescia Ovest n.2 appartamenti c/o Comune di Ospitaletto 1 Coordinatore 1 operatore Altri professionisti Per ATS n.3 Brescia Est n.2 appartamenti c/o Comune di Flero e San Zeno 1 Coordinatore 1 operatore Le equipe operative/Multidisciplinari saranno costituite: - a.s. del servizio sociale di base; -a.s. area povertà/inclusione delle 2 Aziende; - operatori dei servizi specialistici ; - educatori/operatori dell’ATS; - Il beneficiario |  | Le equipe multidisciplinari: Predispongono i progetti individualizzati e curano la loro realizzazione. Svolgono funzioni tecnico professionali in qualità di case manager gestiranno l’area dell’abitare. seguiranno l’area del lavoro e avvio dei tirocini svolgeranno funzioni organizzative di network manager

## Slide 15
FUNZIONI DI GOVERNO | AUTORITÀ COLLEGIALI | AUTORITÀ INDIVIDUALI | COMPOSIZIONE | COMPITI/RESPONSABILITÀ | FUNZIONI DI GOVERNO
Operative | Equipe operative Sportello Casa |  | n.1 equipe operativa per ATS n.2 Brescia Ovest e per ATS n.3 Brescia Est, così composta: Case manager e operatrice della mediazione degli affitti Geometra e operatore della mediazione degli affitti |  | L’ equipe avrà il compito di: indagare le dimensioni e le dinamiche del mercato immobiliare privato delle due ATS; Mappare il patrimonio del servizio abitativo pubblico (dei Comuni e dell’ALER) inutilizzato per carenze manutentive e l’analisi del patrimonio immobiliare del terzo settore, Fondazioni e Parrocchie esistente nei due Ambiti raccogliere le domande e i fabbisogni degli aspiranti inquilini, creazione di accordi con i soggetti che si occupano dell’abitare e soprattutto gli strumenti di garanzia e di mediazione nei confronti dei locatari; Sperimentazione di nuovi modelli di abitare (co-housing, abitazione condivisa); Sperimentazione con i comuni di una gestione condivisa dei servizi abitativi pubblici disponibili

## Slide 16: Criteri di suddivisione tra i soggetti dell’ATS dei compiti operativi e delle conseguenti quote economiche
La definizione dei criteri di suddivisione tra i soggetti dell’ATS, dei compiti operativi e delle conseguenti quote economiche, relative alle compensazioni e ai cofinanziamenti, sono a tutti gli effetti oggetti di coprogettazione in quanto gli orientamenti adottati devono essere coerenti con quanto riportato dall’Avviso.
I criteri condivisi nel processo di coprogettazione saranno successivamente e autonomamente applicati dai soggetti aderenti alla costituita ATS che assume il ruolo di partner dell’Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale”.
I principali criteri di suddivisione tra i soggetti dell’ATS dei compiti operativi e delle conseguenti quote economiche sono:
1. Suddivisione percentuale dei compiti operativi e delle quote di compensazione economica
2. Suddivisione percentuale delle quote di cofinanziamento
3. Attribuzione dei ruoli di direzione e gestione a soggetti competenti
4. Costituzione di un unico gruppo operativo formato da personale dedicato ai percorsi di autonomia a favore di persone ed i nuclei in condizione di elevata marginalità sociale.